## KANBAN
Tablero KANBAN por #ExcelPedroWave è |  |  |  |  | 49 tareas asignadas a: |  |  |  | Con una criticidad: |  |  |  | Con inicio desde: | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto:
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO (1) |  | ^ | 3 | EN ESPERA (1) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (28) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (19) |  | ^ | 6 | ^ | 7 | ^ | 8 | ^ | 9 | ^ | 10 | ^
|  |  |  | Tarea 13: | Diseñar mi mejor ajedrez en Excel |  |  | Tarea 48: | Probar mis diseños en Excel 2010 |  |  | Tarea 49: | Celdas personalizadas con emojis |  |  |  | Tarea 34: | Cálculo de notas con rúbricas
|  |  |  | Descripción: | Jugar al ajedrez y reproducir partidas |  |  | Descripción: | Compatibles con versiones anteriores |  |  | Descripción: | Formato personalizado de celdas |  |  |  | Descripción: | Rúbricas con botones de opción
|  |  |  | Inicio: | 2024-03-10 |  |  | Inicio: | 2024-03-06 |  |  | Inicio: | 2024-03-04 |  |  |  | Inicio: | 2023-09-20
|  |  |  | Previsto: | 2024-06-10 |  |  | Previsto: | 2024-03-07 |  |  | Previsto: | 2024-03-11 |  |  |  | Previsto: | 2023-09-25
|  |  |  | Final: | 0 |  |  | Final: | 0 |  |  | Final: | 2024-03-11 |  |  |  | Final: | 2023-09-26
|  |  |  | Asignado: | Pedro Olé |  |  | Asignado: | Pedro Olé |  |  | Asignado: | Pedro Wave |  |  |  | Asignado: | Pedro Wave
[12 empty] | Tarea 47: | Calendario con una sola fórmula |  |  |  | Tarea 32: | Cómo calcular raíces cuadradas
[12 empty] | Descripción: | Calendario internacional usando LET |  |  |  | Descripción: | Cálculo manual de raíces cuadradas
[12 empty] | Inicio: | 2024-01-24 |  |  |  | Inicio: | 2023-08-28
[12 empty] | Previsto: | 2024-02-26 |  |  |  | Previsto: | 2023-09-11
[12 empty] | Final: | 2024-02-26 |  |  |  | Final: | 2023-09-11
[12 empty] | Asignado: | Pedro Wave |  |  |  | Asignado: | Pedro Wave
[12 empty] | Tarea 46: | Mapas de municipios españoles |  |  |  | Tarea 26: | Un par de gráficos con iconos
[12 empty] | Descripción: | Varios mapas de municipios |  |  |  | Descripción: | Vehículos en Zaragoza
[12 empty] | Inicio: | 2024-01-02 |  |  |  | Inicio: | 2023-04-21
[12 empty] | Previsto: | 2024-02-19 |  |  |  | Previsto: | 2023-05-02
[12 empty] | Final: | 2024-02-20 |  |  |  | Final: | 2023-05-01
[12 empty] | Asignado: | Pedro Wave |  |  |  | Asignado: | Pedro Mega
[12 empty] | Tarea 45: | Agenda Calendario Lunar 2024 |  |  |  | Tarea 24: | Test keyboard shortcuts in Excel
[12 empty] | Descripción: | Actualización Año Nuevo 2024 |  |  |  | Descripción: | Test en inglés
[12 empty] | Inicio: | 2023-12-23 |  |  |  | Inicio: | 2023-03-10
[12 empty] | Previsto: | 2024-01-01 |  |  |  | Previsto: | 2023-03-15
[12 empty] | Final: | 2024-01-02 |  |  |  | Final: | 2023-03-15
[12 empty] | Asignado: | Pedro Mega |  |  |  | Asignado: | Pedro Yeye
[12 empty] | Tarea 44: | Actualizar lotería de Navidad |  |  |  | Tarea 22: | Keyboard shortcuts in Excel
[12 empty] | Descripción: | Calculadora de premios |  |  |  | Descripción: | Keyboard shortcuts in English
[12 empty] | Inicio: | 2023-12-18 |  |  |  | Inicio: | 2023-03-03
[12 empty] | Previsto: | 2023-12-22 |  |  |  | Previsto: | 2023-03-07
[12 empty] | Final: | 2023-12-23 |  |  |  | Final: | 2023-03-06
[12 empty] | Asignado: | Pedro Mega |  |  |  | Asignado: | Pedro Yeye
[12 empty] | Tarea 43: | Nuevo Kanban mejorado |  |  |  | Tarea 21: | Test de atajos de teclado de Excel
[12 empty] | Descripción: | Mejorar el Kanban en la nube |  |  |  | Descripción: | Test de combinaciones de teclas
[12 empty] | Inicio: | 2024-02-26 |  |  |  | Inicio: | 2023-03-07
[12 empty] | Previsto: | 2024-03-04 |  |  |  | Previsto: | 2023-03-13
[12 empty] | Final: | 2024-03-04 |  |  |  | Final: | 2023-03-13
[12 empty] | Asignado: | Pedro Mega |  |  |  | Asignado: | Pedro Yeye
[12 empty] | Tarea 42: | Puntero al mapa de África |  |  |  | Tarea 16: | Videotutorial Diagrama de Gantt
[12 empty] | Descripción: | Puntero del ratón sobre los países |  |  |  | Descripción: | Casos de uso
[12 empty] | Inicio: | 2023-10-30 |  |  |  | Inicio: | 2023-01-30
[12 empty] | Previsto: | 2023-11-07 |  |  |  | Previsto: | 2023-01-30
[12 empty] | Final: | 2023-11-13 |  |  |  | Final: | 2023-01-30
[12 empty] | Asignado: | Pedro Mega |  |  |  | Asignado: | Pedro Wave
[12 empty] | Tarea 41: | Volando por el mundo |  |  |  | Tarea 14: | Publicar mi Soporte de Microsoft
[12 empty] | Descripción: | Buscar países en el mapa mundial |  |  |  | Descripción: | Versión en español y en inglés
[12 empty] | Inicio: | 2023-11-01 |  |  |  | Inicio: | 2023-01-12
[12 empty] | Previsto: | 2023-12-18 |  |  |  | Previsto: | 2023-01-17
[12 empty] | Final: | 2023-12-18 |  |  |  | Final: | 2023-01-18
[12 empty] | Asignado: | Pedro Mega |  |  |  | Asignado: | Pedro Mega
[12 empty] | Tarea 40: | Pasar ratón por encima de las celdas |  |  |  | Tarea 12: | Vídeo Tablero Kanban
[12 empty] | Descripción: | Sencilla macro que se salta las reglas |  |  |  | Descripción: | Editar vídeo
[12 empty] | Inicio: | 2023-12-20 |  |  |  | Inicio: | 2023-01-05
[12 empty] | Previsto: | 2023-12-26 |  |  |  | Previsto: | 2023-01-09
[12 empty] | Final: | 2023-12-26 |  |  |  | Final: | 2023-01-09
[12 empty] | Asignado: | Pedro Yeye |  |  |  | Asignado: | Pedro Mega
[12 empty] | Tarea 39: | Juego de mapas en Excel |  |  |  | Tarea 11: | Vídeo Ajedrez Igualitario
[12 empty] | Descripción: | Estudiar y buscar países en el mapa |  |  |  | Descripción: | Editar vídeo
[12 empty] | Inicio: | 2023-10-24 |  |  |  | Inicio: | 2023-01-03
[12 empty] | Previsto: | 2023-10-31 |  |  |  | Previsto: | 2023-01-06
[12 empty] | Final: | 2023-10-30 |  |  |  | Final: | 2023-01-06
[12 empty] | Asignado: | Pedro Yeye |  |  |  | Asignado: | Pedro Mega
[12 empty] | Tarea 38: | Mapa antiguo de continentes |  |  |  | Tarea 10: | Vídeo Agenda-Calendario 2023
[12 empty] | Descripción: | Compatible desde Excel 2010 |  |  |  | Descripción: | Subtítulos del vídeo
[12 empty] | Inicio: | 2023-10-16 |  |  |  | Inicio: | 2022-12-29
[12 empty] | Previsto: | 2023-10-23 |  |  |  | Previsto: | 2022-12-31
[12 empty] | Final: | 2023-10-23 |  |  |  | Final: | 2022-12-31
[12 empty] | Asignado: | Pedro Yeye |  |  |  | Asignado: | Pedro Yeye
[12 empty] | Tarea 37: | Mapa moderno de continentes |  |  |  | Tarea 8: | Probar Tablero Kanban
[12 empty] | Descripción: | Compatible desde Excel 2019 |  |  |  | Descripción: | Compartir Kanban
[12 empty] | Inicio: | 2023-10-13 |  |  |  | Inicio: | 2022-12-30
[12 empty] | Previsto: | 2023-10-17 |  |  |  | Previsto: | 2023-01-09
[12 empty] | Final: | 2023-10-16 |  |  |  | Final: | 2023-01-09
[12 empty] | Asignado: | Pedro Yeye |  |  |  | Asignado: | Pedro Yeye
[12 empty] | Tarea 36: | Mapa de países del mundo |  |  |  | Tarea 7: | Diseñar Tablero Kanban
[12 empty] | Descripción: | Compatible desde Excel 2019 |  |  |  | Descripción: | Kanban compartido en la nube.
[12 empty] | Inicio: | 2023-10-03 |  |  |  | Inicio: | 2022-12-26
[12 empty] | Previsto: | 2023-10-09 |  |  |  | Previsto: | 2022-12-30
[12 empty] | Final: | 2023-10-12 |  |  |  | Final: | 2022-12-30
[12 empty] | Asignado: | Pedro Yeye |  |  |  | Asignado: | Pedro Yeye
[12 empty] | Tarea 35: | Calcula tu nivel de Excel |  |  |  | Tarea 6: | Publicar Ajedrez Igualitario
[12 empty] | Descripción: | En la nube con segmentación de datos |  |  |  | Descripción: | Moneda con rey o reina monarca.
[12 empty] | Inicio: | 2023-09-26 |  |  |  | Inicio: | 2023-01-06
[12 empty] | Previsto: | 2023-10-02 |  |  |  | Previsto: | 2023-01-06
[12 empty] | Final: | 2023-10-03 |  |  |  | Final: | 2023-01-06
[12 empty] | Asignado: | Pedro Wave |  |  |  | Asignado: | Pedro Yeye
[12 empty] | Tarea 33: | Control de asistencia escolar |  |  |  | Tarea 5: | Probar Ajedrez Igualitario
[12 empty] | Descripción: | Asistencia mensual a cursos y clases |  |  |  | Descripción: | Moneda igualitaria.
[12 empty] | Inicio: | 2023-09-13 |  |  |  | Inicio: | 2022-12-25
[12 empty] | Previsto: | 2023-09-18 |  |  |  | Previsto: | 2023-01-05
[12 empty] | Final: | 2023-09-20 |  |  |  | Final: | 2023-01-03
[12 empty] | Asignado: | Pedro Wave |  |  |  | Asignado: | Pedro Wave
[12 empty] | Tarea 31: | Mi ciclo de diseño Excel |  |  |  | Tarea 4: | Diseñar Ajedrez Igualitario
[12 empty] | Descripción: | Cómo diseño los articulos del blog |  |  |  | Descripción: | Reinas como Monarcas.
[12 empty] | Inicio: | 2023-08-25 |  |  |  | Inicio: | 2022-12-10
[12 empty] | Previsto: | 2023-09-06 |  |  |  | Previsto: | 2022-12-25
[12 empty] | Final: | 2023-09-04 |  |  |  | Final: | 2022-12-25
[12 empty] | Asignado: | Pedro Wave |  |  |  | Asignado: | Pedro Wave
[12 empty] | Tarea 30: | Diagramas de reparto de elecciones |  |  |  | Tarea 3: | Publicar Agenda-Calendario 2023
[12 empty] | Descripción: | Gráficos semicircular y de dispersión |  |  |  | Descripción: | Con nuevos menús, tareas y buscar.
[12 empty] | Inicio: | 2023-07-06 |  |  |  | Inicio: | 2023-01-01
[12 empty] | Previsto: | 2023-12-28 |  |  |  | Previsto: | 2023-01-02
[12 empty] | Final: | 2023-12-28 |  |  |  | Final: | 2023-01-02
[12 empty] | Asignado: | Pedro Mega |  |  |  | Asignado: | Pedro Wave
[12 empty] | Tarea 29: | Traductor de fórmulas Excel |  |  |  | Tarea 2: | Probar Agenda-Calendario 2023
[12 empty] | Descripción: | Del inglés al idioma local y viceversa |  |  |  | Descripción: | Probar búsquedas.
[12 empty] | Inicio: | 2023-06-25 |  |  |  | Inicio: | 2022-12-20
[12 empty] | Previsto: | 2023-07-17 |  |  |  | Previsto: | 2022-12-31
[12 empty] | Final: | 2023-07-17 |  |  |  | Final: | 2022-12-31
[12 empty] | Asignado: | Pedro Mega |  |  |  | Asignado: | Pedro Wave
[12 empty] | Tarea 28: | Conversor de números a palabras |  |  |  | Tarea 1: | Diseñar Agenda-Calendario 2023
[12 empty] | Descripción: | En español con la función LAMBDA |  |  |  | Descripción: | Con nuevos menús, tareas y buscar.
[12 empty] | Inicio: | 2023-05-19 |  |  |  | Inicio: | 2022-12-01
[12 empty] | Previsto: | 2023-05-30 |  |  |  | Previsto: | 2022-12-20
[12 empty] | Final: | 2023-05-29 |  |  |  | Final: | 2022-12-20
[12 empty] | Asignado: | Pedro Mega |  |  |  | Asignado: | Pedro Wave
[12 empty] | Tarea 27: | Convertir medidas
[12 empty] | Descripción: | Conversor de unidades de medida
[12 empty] | Inicio: | 2023-04-25
[12 empty] | Previsto: | 2023-05-10
[12 empty] | Final: | 2023-05-22
[12 empty] | Asignado: | Pedro Mega
[12 empty] | Tarea 25: | Nueva calculadora táctil
[12 empty] | Descripción: | Versión 5 Calculadora personalizada
[12 empty] | Inicio: | 2023-03-21
[12 empty] | Previsto: | 2023-04-19
[12 empty] | Final: | 2023-04-19
[12 empty] | Asignado: | Pedro Yeye
[12 empty] | Tarea 23: | Teclado virtual internacional
[12 empty] | Descripción: | Simulador de teclado táctil
[12 empty] | Inicio: | 2023-02-27
[12 empty] | Previsto: | 2023-03-23
[12 empty] | Final: | 2023-03-23
[12 empty] | Asignado: | Pedro Yeye
[12 empty] | Tarea 20: | Métodos abreviados de teclado
[12 empty] | Descripción: | Atajos de teclado de Excel en español
[12 empty] | Inicio: | 2023-02-13
[12 empty] | Previsto: | 2023-02-28
[12 empty] | Final: | 2023-02-20
[12 empty] | Asignado: | Pedro Wave
[12 empty] | Tarea 19: | Añadir Date Picker a Excel 64 bits
[12 empty] | Descripción: | DTPicker en todas versiones de Excel
[12 empty] | Inicio: | 2023-02-01
[12 empty] | Previsto: | 2023-02-02
[12 empty] | Final: | 2023-02-02
[12 empty] | Asignado: | Pedro Wave
[12 empty] | Tarea 18: | Acceso a los archivos locales
[12 empty] | Descripción: | Acceso con Power Query
[12 empty] | Inicio: | 2023-01-27
[12 empty] | Previsto: | 2023-02-06
[12 empty] | Final: | 2023-02-06
[12 empty] | Asignado: | Pedro Wave
[12 empty] | Tarea 17: | Listar todos los artículos del blog
[12 empty] | Descripción: | Descarga de mi OneDrive Público
[12 empty] | Inicio: | 2023-01-27
[12 empty] | Previsto: | 2023-02-13
[12 empty] | Final: | 2023-02-10
[12 empty] | Asignado: | Pedro Wave
[12 empty] | Tarea 15: | Diagrama de Gantt en la nube
[12 empty] | Descripción: | Compartido en OneDrive
[12 empty] | Inicio: | 2023-01-12
[12 empty] | Previsto: | 2023-01-31
[12 empty] | Final: | 2023-01-30
[12 empty] | Asignado: | Pedro Mega
[12 empty] | Tarea 9: | Publicar Tablero Kanban
[12 empty] | Descripción: | Kanban compartido en la nube.
[12 empty] | Inicio: | 2023-01-10
[12 empty] | Previsto: | 2023-01-10
[12 empty] | Final: | 2023-01-10
[12 empty] | Asignado: | Pedro Yeye

## Datos
Estado | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Asignado | KANBAN | #Estado | #Criticidad | Filtro | Tareas | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
ARCHIVADO | IMPORTANTE | Diseñar Agenda-Calendario 2023 | Con nuevos menús, tareas y buscar. | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Pedro Wave | Tarea 1 | 5 | 2 | 1 | Tarea 1 |  |  |  |  | W-132 | [5 empty] | W-132 | W132:W137
ARCHIVADO | IMPORTANTE | Probar Agenda-Calendario 2023 | Probar búsquedas. | 2022-12-20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Pedro Wave | Tarea 2 | 5 | 2 | 1 | Tarea 2 |  |  |  |  | W-125 | [5 empty] | W-125 | W125:W130
ARCHIVADO | NORMAL | Publicar Agenda-Calendario 2023 | Con nuevos menús, tareas y buscar. | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Pedro Wave | Tarea 3 | 5 | 3 | 1 | Tarea 3 |  |  |  |  | W-118 | [5 empty] | W-118 | W118:W123
ARCHIVADO | IMPORTANTE | Diseñar Ajedrez Igualitario | Reinas como Monarcas. | 2022-12-10 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | Pedro Wave | Tarea 4 | 5 | 2 | 1 | Tarea 4 |  |  |  |  | W-111 | [5 empty] | W-111 | W111:W116
ARCHIVADO | IMPORTANTE | Probar Ajedrez Igualitario | Moneda igualitaria. | 2022-12-25 | 2023-01-05 | 2023-01-03 | Pedro Wave | Tarea 5 | 5 | 2 | 1 | Tarea 5 |  |  |  |  | W-104 | [5 empty] | W-104 | W104:W109
ARCHIVADO | NORMAL | Publicar Ajedrez Igualitario | Moneda con rey o reina monarca. | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | Pedro Yeye | Tarea 6 | 5 | 3 | 1 | Tarea 6 |  |  |  |  | W-97 | [5 empty] | W-97 | W97:W102
ARCHIVADO | URGENTE | Diseñar Tablero Kanban | Kanban compartido en la nube. | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Pedro Yeye | Tarea 7 | 5 | 1 | 1 | Tarea 7 |  |  |  |  | W-90 | [5 empty] | W-90 | W90:W95
ARCHIVADO | IMPORTANTE | Probar Tablero Kanban | Compartir Kanban | 2022-12-30 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Pedro Yeye | Tarea 8 | 5 | 2 | 1 | Tarea 8 |  |  |  |  | W-83 | [5 empty] | W-83 | W83:W88
COMPLETADO | NORMAL | Publicar Tablero Kanban | Kanban compartido en la nube. | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | Pedro Yeye | Tarea 9 | 4 | 3 | 1 | Tarea 9 |  |  |  | R-195 | [6 empty] | R-195 | R195:R200
ARCHIVADO | IMPORTANTE | Vídeo Agenda-Calendario 2023 | Subtítulos del vídeo | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Pedro Yeye | Tarea 10 | 5 | 2 | 1 | Tarea 10 |  |  |  |  | W-76 | [5 empty] | W-76 | W76:W81
ARCHIVADO | IMPORTANTE | Vídeo Ajedrez Igualitario | Editar vídeo | 2023-01-03 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | Pedro Mega | Tarea 11 | 5 | 2 | 1 | Tarea 11 |  |  |  |  | W-69 | [5 empty] | W-69 | W69:W74
ARCHIVADO | IMPORTANTE | Vídeo Tablero Kanban | Editar vídeo | 2023-01-05 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Pedro Mega | Tarea 12 | 5 | 2 | 1 | Tarea 12 |  |  |  |  | W-62 | [5 empty] | W-62 | W62:W67
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Diseñar mi mejor ajedrez en Excel | Jugar al ajedrez y reproducir partidas | 2024-03-10 | 2024-06-10 |  | Pedro Olé | Tarea 13 | 2 | 2 | 1 | Tarea 13 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H11
ARCHIVADO | URGENTE | Publicar mi Soporte de Microsoft | Versión en español y en inglés | 2023-01-12 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | Pedro Mega | Tarea 14 | 5 | 1 | 1 | Tarea 14 |  |  |  |  | W-55 | [5 empty] | W-55 | W55:W60
COMPLETADO | IMPORTANTE | Diagrama de Gantt en la nube | Compartido en OneDrive | 2023-01-12 | 2023-01-31 | 2023-01-30 | Pedro Mega | Tarea 15 | 4 | 2 | 1 | Tarea 15 |  |  |  | R-188 | [6 empty] | R-188 | R188:R193
ARCHIVADO | IMPORTANTE | Videotutorial Diagrama de Gantt | Casos de uso | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Pedro Wave | Tarea 16 | 5 | 2 | 1 | Tarea 16 |  |  |  |  | W-48 | [5 empty] | W-48 | W48:W53
COMPLETADO | NORMAL | Listar todos los artículos del blog | Descarga de mi OneDrive Público | 2023-01-27 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | Pedro Wave | Tarea 17 | 4 | 3 | 1 | Tarea 17 |  |  |  | R-181 | [6 empty] | R-181 | R181:R186
COMPLETADO | IMPORTANTE | Acceso a los archivos locales | Acceso con Power Query | 2023-01-27 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | Pedro Wave | Tarea 18 | 4 | 2 | 1 | Tarea 18 |  |  |  | R-174 | [6 empty] | R-174 | R174:R179
COMPLETADO | IMPORTANTE | Añadir Date Picker a Excel 64 bits | DTPicker en todas versiones de Excel | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | Pedro Wave | Tarea 19 | 4 | 2 | 1 | Tarea 19 |  |  |  | R-167 | [6 empty] | R-167 | R167:R172
COMPLETADO | IMPORTANTE | Métodos abreviados de teclado | Atajos de teclado de Excel en español | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 2023-02-20 | Pedro Wave | Tarea 20 | 4 | 2 | 1 | Tarea 20 |  |  |  | R-160 | [6 empty] | R-160 | R160:R165
ARCHIVADO | NORMAL | Test de atajos de teclado de Excel | Test de combinaciones de teclas | 2023-03-07 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Pedro Yeye | Tarea 21 | 5 | 3 | 1 | Tarea 21 |  |  |  |  | W-41 | [5 empty] | W-41 | W41:W46
ARCHIVADO | NORMAL | Keyboard shortcuts in Excel | Keyboard shortcuts in English | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 2023-03-06 | Pedro Yeye | Tarea 22 | 5 | 3 | 1 | Tarea 22 |  |  |  |  | W-34 | [5 empty] | W-34 | W34:W39
COMPLETADO | IMPORTANTE | Teclado virtual internacional | Simulador de teclado táctil | 2023-02-27 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | Pedro Yeye | Tarea 23 | 4 | 2 | 1 | Tarea 23 |  |  |  | R-153 | [6 empty] | R-153 | R153:R158
ARCHIVADO | NORMAL | Test keyboard shortcuts in Excel | Test en inglés | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | Pedro Yeye | Tarea 24 | 5 | 3 | 1 | Tarea 24 |  |  |  |  | W-27 | [5 empty] | W-27 | W27:W32
COMPLETADO | IMPORTANTE | Nueva calculadora táctil | Versión 5 Calculadora personalizada | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Pedro Yeye | Tarea 25 | 4 | 2 | 1 | Tarea 25 |  |  |  | R-146 | [6 empty] | R-146 | R146:R151
ARCHIVADO | NORMAL | Un par de gráficos con iconos | Vehículos en Zaragoza | 2023-04-21 | 2023-05-02 | 2023-05-01 | Pedro Mega | Tarea 26 | 5 | 3 | 1 | Tarea 26 |  |  |  |  | W-20 | [5 empty] | W-20 | W20:W25
COMPLETADO | NORMAL | Convertir medidas | Conversor de unidades de medida | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 2023-05-22 | Pedro Mega | Tarea 27 | 4 | 3 | 1 | Tarea 27 |  |  |  | R-139 | [6 empty] | R-139 | R139:R144
COMPLETADO | NORMAL | Conversor de números a palabras | En español con la función LAMBDA | 2023-05-19 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | Pedro Mega | Tarea 28 | 4 | 3 | 1 | Tarea 28 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R137
COMPLETADO | IMPORTANTE | Traductor de fórmulas Excel | Del inglés al idioma local y viceversa | 2023-06-25 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Pedro Mega | Tarea 29 | 4 | 2 | 1 | Tarea 29 |  |  |  | R-125 | [6 empty] | R-125 | R125:R130
COMPLETADO | NORMAL | Diagramas de reparto de elecciones | Gráficos semicircular y de dispersión | 2023-07-06 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | Pedro Mega | Tarea 30 | 4 | 3 | 1 | Tarea 30 |  |  |  | R-118 | [6 empty] | R-118 | R118:R123
COMPLETADO | IMPORTANTE | Mi ciclo de diseño Excel | Cómo diseño los articulos del blog | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-04 | Pedro Wave | Tarea 31 | 4 | 2 | 1 | Tarea 31 |  |  |  | R-111 | [6 empty] | R-111 | R111:R116
ARCHIVADO | NORMAL | Cómo calcular raíces cuadradas | Cálculo manual de raíces cuadradas | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | Pedro Wave | Tarea 32 | 5 | 3 | 1 | Tarea 32 |  |  |  |  | W-13 | [5 empty] | W-13 | W13:W18
COMPLETADO | NORMAL | Control de asistencia escolar | Asistencia mensual a cursos y clases | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | Pedro Wave | Tarea 33 | 4 | 3 | 1 | Tarea 33 |  |  |  | R-104 | [6 empty] | R-104 | R104:R109
ARCHIVADO | NORMAL | Cálculo de notas con rúbricas | Rúbricas con botones de opción | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | Pedro Wave | Tarea 34 | 5 | 3 | 1 | Tarea 34 |  |  |  |  | W-6 | [5 empty] | W-6 | W6:W11
COMPLETADO | IMPORTANTE | Calcula tu nivel de Excel | En la nube con segmentación de datos | 2023-09-26 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | Pedro Wave | Tarea 35 | 4 | 2 | 1 | Tarea 35 |  |  |  | R-97 | [6 empty] | R-97 | R97:R102
COMPLETADO | NORMAL | Mapa de países del mundo | Compatible desde Excel 2019 | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | Pedro Yeye | Tarea 36 | 4 | 3 | 1 | Tarea 36 |  |  |  | R-90 | [6 empty] | R-90 | R90:R95
COMPLETADO | IMPORTANTE | Mapa moderno de continentes | Compatible desde Excel 2019 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 2023-10-16 | Pedro Yeye | Tarea 37 | 4 | 2 | 1 | Tarea 37 |  |  |  | R-83 | [6 empty] | R-83 | R83:R88
COMPLETADO | IMPORTANTE | Mapa antiguo de continentes | Compatible desde Excel 2010 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | Pedro Yeye | Tarea 38 | 4 | 2 | 1 | Tarea 38 |  |  |  | R-76 | [6 empty] | R-76 | R76:R81
COMPLETADO | IMPORTANTE | Juego de mapas en Excel | Estudiar y buscar países en el mapa | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | Pedro Yeye | Tarea 39 | 4 | 2 | 1 | Tarea 39 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R74
COMPLETADO | IMPORTANTE | Pasar ratón por encima de las celdas | Sencilla macro que se salta las reglas | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Pedro Yeye | Tarea 40 | 4 | 2 | 1 | Tarea 40 |  |  |  | R-62 | [6 empty] | R-62 | R62:R67
COMPLETADO | IMPORTANTE | Volando por el mundo | Buscar países en el mapa mundial | 2023-11-01 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Pedro Mega | Tarea 41 | 4 | 2 | 1 | Tarea 41 |  |  |  | R-55 | [6 empty] | R-55 | R55:R60
COMPLETADO | IMPORTANTE | Puntero al mapa de África | Puntero del ratón sobre los países | 2023-10-30 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | Pedro Mega | Tarea 42 | 4 | 2 | 1 | Tarea 42 |  |  |  | R-48 | [6 empty] | R-48 | R48:R53
COMPLETADO | URGENTE | Nuevo Kanban mejorado | Mejorar el Kanban en la nube | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | Pedro Mega | Tarea 43 | 4 | 1 | 1 | Tarea 43 |  |  |  | R-41 | [6 empty] | R-41 | R41:R46
COMPLETADO | IMPORTANTE | Actualizar lotería de Navidad | Calculadora de premios | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | Pedro Mega | Tarea 44 | 4 | 2 | 1 | Tarea 44 |  |  |  | R-34 | [6 empty] | R-34 | R34:R39
COMPLETADO | URGENTE | Agenda Calendario Lunar 2024 | Actualización Año Nuevo 2024 | 2023-12-23 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | Pedro Mega | Tarea 45 | 4 | 1 | 1 | Tarea 45 |  |  |  | R-27 | [6 empty] | R-27 | R27:R32
COMPLETADO | NORMAL | Mapas de municipios españoles | Varios mapas de municipios | 2024-01-02 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | Pedro Wave | Tarea 46 | 4 | 3 | 1 | Tarea 46 |  |  |  | R-20 | [6 empty] | R-20 | R20:R25
COMPLETADO | NORMAL | Calendario con una sola fórmula | Calendario internacional usando LET | 2024-01-24 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Pedro Wave | Tarea 47 | 4 | 3 | 1 | Tarea 47 |  |  |  | R-13 | [6 empty] | R-13 | R13:R18
EN ESPERA | URGENTE | Probar mis diseños en Excel 2010 | Compatibles con versiones anteriores | 2024-03-06 | 2024-03-07 |  | Pedro Olé | Tarea 48 | 3 | 1 | 1 | Tarea 48 |  |  | M-6 | [7 empty] | M-6 | M6:M11
COMPLETADO | IMPORTANTE | Celdas personalizadas con emojis | Formato personalizado de celdas | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Pedro Wave | Tarea 49 | 4 | 2 | 1 | Tarea 49 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R11
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0

## Configura
Blog: | Tablero Kanban en Excel
Canal: | Excel Pedro Wave - YouTube
COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0 ¦ Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Estados |  | Criticidad | Equipo
POR HACER |  | URGENTE | Pedro Wave
EN PROGRESO |  | IMPORTANTE | Pedro Yeye
EN ESPERA |  | NORMAL | Pedro Mega
COMPLETADO |  |  | Pedro Olé
ARCHIVADO
COMPLETADO | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW2.xlsx

## Formulas
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO |  |  | ^ | 6 |  | ^ | 7 |  | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | 1 | 13 | 3 | 2-T |  | 1 | 48 | 3 | 1-T |  | 1 | 49 | 3 | 2-T | 2 | 1 | 34 | 3 | 3-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 13 | 4 | 2-D |  | 1 | 48 | 4 | 1-D |  | 1 | 49 | 4 | 2-D | 3 | 1 | 34 | 4 | 3-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 13 | 5 | 2-I |  | 1 | 48 | 5 | 1-I |  | 1 | 49 | 5 | 2-I | 4 | 1 | 34 | 5 | 3-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 13 | 6 | 2-P |  | 1 | 48 | 6 | 1-P |  | 1 | 49 | 6 | 2-P | 5 | 1 | 34 | 6 | 3-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 13 | 7 | 2-F |  | 1 | 48 | 7 | 1-F |  | 1 | 49 | 7 | 2-F | 6 | 1 | 34 | 7 | 3-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 13 | 8 | 2-A |  | 1 | 48 | 8 | 1-A |  | 1 | 49 | 8 | 2-A | 7 | 1 | 34 | 8 | 3-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 13 | 0 |  |  | 1 | 48 | 0 |  |  | 1 | 49 | 0 |  | 8 | 1 | 34 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 9 | 2 | 47 | 3 | 3-T |  | 2 | 32 | 3 | 3-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 47 | 4 | 3-D | 10 | 2 | 32 | 4 | 3-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 47 | 5 | 3-I | 11 | 2 | 32 | 5 | 3-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 47 | 6 | 3-P | 12 | 2 | 32 | 6 | 3-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 13 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 47 | 7 | 3-F |  | 2 | 32 | 7 | 3-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 47 | 8 | 3-A | 14 | 2 | 32 | 8 | 3-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 | 2 | 47 | 0 |  |  | 2 | 32 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 46 | 3 | 3-T | 16 | 3 | 26 | 3 | 3-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 17 | 3 | 46 | 4 | 3-D |  | 3 | 26 | 4 | 3-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 18 | 3 | 46 | 5 | 3-I |  | 3 | 26 | 5 | 3-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 19 | 3 | 46 | 6 | 3-P |  | 3 | 26 | 6 | 3-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 20 | 3 | 46 | 7 | 3-F |  | 3 | 26 | 7 | 3-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 46 | 8 | 3-A | 21 | 3 | 26 | 8 | 3-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 46 | 0 |  | 22 | 3 | 26 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 23 | 4 | 45 | 3 | 1-T |  | 4 | 24 | 3 | 3-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 45 | 4 | 1-D | 24 | 4 | 24 | 4 | 3-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 25 | 4 | 45 | 5 | 1-I |  | 4 | 24 | 5 | 3-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 45 | 6 | 1-P | 26 | 4 | 24 | 6 | 3-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 27 | 4 | 45 | 7 | 1-F |  | 4 | 24 | 7 | 3-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 | 4 | 45 | 8 | 1-A |  | 4 | 24 | 8 | 3-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 | 4 | 45 | 0 |  |  | 4 | 24 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 | 5 | 44 | 3 | 2-T |  | 5 | 22 | 3 | 3-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 31 | 5 | 44 | 4 | 2-D |  | 5 | 22 | 4 | 3-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 44 | 5 | 2-I | 32 | 5 | 22 | 5 | 3-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 33 | 5 | 44 | 6 | 2-P |  | 5 | 22 | 6 | 3-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 44 | 7 | 2-F | 34 | 5 | 22 | 7 | 3-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 35 | 5 | 44 | 8 | 2-A |  | 5 | 22 | 8 | 3-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 36 | 5 | 44 | 0 |  |  | 5 | 22 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 37 | 6 | 43 | 3 | 1-T |  | 6 | 21 | 3 | 3-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 38 | 6 | 43 | 4 | 1-D |  | 6 | 21 | 4 | 3-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 39 | 6 | 43 | 5 | 1-I |  | 6 | 21 | 5 | 3-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 40 | 6 | 43 | 6 | 1-P |  | 6 | 21 | 6 | 3-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 41 | 6 | 43 | 7 | 1-F |  | 6 | 21 | 7 | 3-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 42 | 6 | 43 | 8 | 1-A |  | 6 | 21 | 8 | 3-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 43 | 6 | 43 | 0 |  |  | 6 | 21 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 44 | 7 | 42 | 3 | 2-T |  | 7 | 16 | 3 | 2-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 45 | 7 | 42 | 4 | 2-D |  | 7 | 16 | 4 | 2-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 46 | 7 | 42 | 5 | 2-I |  | 7 | 16 | 5 | 2-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 47 | 7 | 42 | 6 | 2-P |  | 7 | 16 | 6 | 2-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 48 | 2 |  |  |  |  | 7 | 42 | 7 | 2-F |  | 7 | 16 | 7 | 2-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 49 | 7 | 42 | 8 | 2-A |  | 7 | 16 | 8 | 2-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 42 | 0 |  |  | 7 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 41 | 3 | 2-T |  | 8 | 14 | 3 | 1-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 41 | 4 | 2-D |  | 8 | 14 | 4 | 1-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 41 | 5 | 2-I |  | 8 | 14 | 5 | 1-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 41 | 6 | 2-P |  | 8 | 14 | 6 | 1-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 41 | 7 | 2-F |  | 8 | 14 | 7 | 1-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 41 | 8 | 2-A |  | 8 | 14 | 8 | 1-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 41 | 0 |  |  | 8 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 40 | 3 | 2-T |  | 9 | 12 | 3 | 2-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 40 | 4 | 2-D |  | 9 | 12 | 4 | 2-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 40 | 5 | 2-I |  | 9 | 12 | 5 | 2-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 40 | 6 | 2-P |  | 9 | 12 | 6 | 2-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 40 | 7 | 2-F |  | 9 | 12 | 7 | 2-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 40 | 8 | 2-A |  | 9 | 12 | 8 | 2-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 40 | 0 |  |  | 9 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 39 | 3 | 2-T |  | 10 | 11 | 3 | 2-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 39 | 4 | 2-D |  | 10 | 11 | 4 | 2-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 39 | 5 | 2-I |  | 10 | 11 | 5 | 2-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 39 | 6 | 2-P |  | 10 | 11 | 6 | 2-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 39 | 7 | 2-F |  | 10 | 11 | 7 | 2-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 39 | 8 | 2-A |  | 10 | 11 | 8 | 2-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 39 | 0 |  |  | 10 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 38 | 3 | 2-T |  | 11 | 10 | 3 | 2-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 38 | 4 | 2-D |  | 11 | 10 | 4 | 2-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 38 | 5 | 2-I |  | 11 | 10 | 5 | 2-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 38 | 6 | 2-P |  | 11 | 10 | 6 | 2-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 38 | 7 | 2-F |  | 11 | 10 | 7 | 2-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 38 | 8 | 2-A |  | 11 | 10 | 8 | 2-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 | 38 | 0 |  |  | 11 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 37 | 3 | 2-T |  | 12 | 8 | 3 | 2-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 37 | 4 | 2-D |  | 12 | 8 | 4 | 2-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 37 | 5 | 2-I |  | 12 | 8 | 5 | 2-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 37 | 6 | 2-P |  | 12 | 8 | 6 | 2-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 37 | 7 | 2-F |  | 12 | 8 | 7 | 2-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 37 | 8 | 2-A |  | 12 | 8 | 8 | 2-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 37 | 0 |  |  | 12 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 36 | 3 | 3-T |  | 13 | 7 | 3 | 1-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 36 | 4 | 3-D |  | 13 | 7 | 4 | 1-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 36 | 5 | 3-I |  | 13 | 7 | 5 | 1-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 36 | 6 | 3-P |  | 13 | 7 | 6 | 1-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 36 | 7 | 3-F |  | 13 | 7 | 7 | 1-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 36 | 8 | 3-A |  | 13 | 7 | 8 | 1-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 36 | 0 |  |  | 13 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 35 | 3 | 2-T |  | 14 | 6 | 3 | 3-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 35 | 4 | 2-D |  | 14 | 6 | 4 | 3-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 35 | 5 | 2-I |  | 14 | 6 | 5 | 3-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 35 | 6 | 2-P |  | 14 | 6 | 6 | 3-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 35 | 7 | 2-F |  | 14 | 6 | 7 | 3-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 35 | 8 | 2-A |  | 14 | 6 | 8 | 3-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14 | 35 | 0 |  |  | 14 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 33 | 3 | 3-T |  | 15 | 5 | 3 | 2-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 33 | 4 | 3-D |  | 15 | 5 | 4 | 2-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 33 | 5 | 3-I |  | 15 | 5 | 5 | 2-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 33 | 6 | 3-P |  | 15 | 5 | 6 | 2-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 33 | 7 | 3-F |  | 15 | 5 | 7 | 2-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 33 | 8 | 3-A |  | 15 | 5 | 8 | 2-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 33 | 0 |  |  | 15 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 31 | 3 | 2-T |  | 16 | 4 | 3 | 2-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 31 | 4 | 2-D |  | 16 | 4 | 4 | 2-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 31 | 5 | 2-I |  | 16 | 4 | 5 | 2-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 31 | 6 | 2-P |  | 16 | 4 | 6 | 2-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 31 | 7 | 2-F |  | 16 | 4 | 7 | 2-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 31 | 8 | 2-A |  | 16 | 4 | 8 | 2-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 31 | 0 |  |  | 16 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 30 | 3 | 3-T |  | 17 | 3 | 3 | 3-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 30 | 4 | 3-D |  | 17 | 3 | 4 | 3-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 30 | 5 | 3-I |  | 17 | 3 | 5 | 3-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 30 | 6 | 3-P |  | 17 | 3 | 6 | 3-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 30 | 7 | 3-F |  | 17 | 3 | 7 | 3-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 30 | 8 | 3-A |  | 17 | 3 | 8 | 3-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 30 | 0 |  |  | 17 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 29 | 3 | 2-T |  | 18 | 2 | 3 | 2-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 29 | 4 | 2-D |  | 18 | 2 | 4 | 2-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 29 | 5 | 2-I |  | 18 | 2 | 5 | 2-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 29 | 6 | 2-P |  | 18 | 2 | 6 | 2-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 29 | 7 | 2-F |  | 18 | 2 | 7 | 2-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 29 | 8 | 2-A |  | 18 | 2 | 8 | 2-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18 | 29 | 0 |  |  | 18 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 28 | 3 | 3-T |  | 19 | 1 | 3 | 2-T |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 28 | 4 | 3-D |  | 19 | 1 | 4 | 2-D |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 28 | 5 | 3-I |  | 19 | 1 | 5 | 2-I |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 28 | 6 | 3-P |  | 19 | 1 | 6 | 2-P |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 28 | 7 | 3-F |  | 19 | 1 | 7 | 2-F |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 28 | 8 | 3-A |  | 19 | 1 | 8 | 2-A |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19 | 28 | 0 |  |  | 19 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 27 | 3 | 3-T |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 27 | 4 | 3-D |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 27 | 5 | 3-I |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 27 | 6 | 3-P |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 27 | 7 | 3-F |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 27 | 8 | 3-A |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 27 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 25 | 3 | 2-T |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 25 | 4 | 2-D |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 25 | 5 | 2-I |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 25 | 6 | 2-P |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 25 | 7 | 2-F |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 25 | 8 | 2-A |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 25 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 3 | 2-T |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 4 | 2-D |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 5 | 2-I |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 6 | 2-P |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 7 | 2-F |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 8 | 2-A |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22 | 23 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 | 20 | 3 | 2-T |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 | 20 | 4 | 2-D |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 | 20 | 5 | 2-I |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 | 20 | 6 | 2-P |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 | 20 | 7 | 2-F |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 | 20 | 8 | 2-A |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 | 20 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 | 19 | 3 | 2-T |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 | 19 | 4 | 2-D |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 | 19 | 5 | 2-I |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 | 19 | 6 | 2-P |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 | 19 | 7 | 2-F |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 | 19 | 8 | 2-A |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 | 19 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 25 | 18 | 3 | 2-T |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 25 | 18 | 4 | 2-D |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 25 | 18 | 5 | 2-I |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 25 | 18 | 6 | 2-P |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 25 | 18 | 7 | 2-F |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 25 | 18 | 8 | 2-A |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 25 | 18 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 26 | 17 | 3 | 3-T |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 26 | 17 | 4 | 3-D |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 26 | 17 | 5 | 3-I |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 26 | 17 | 6 | 3-P |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 26 | 17 | 7 | 3-F |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 26 | 17 | 8 | 3-A |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 26 | 17 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 27 | 15 | 3 | 2-T |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 27 | 15 | 4 | 2-D |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 27 | 15 | 5 | 2-I |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 27 | 15 | 6 | 2-P |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 27 | 15 | 7 | 2-F |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 27 | 15 | 8 | 2-A |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 27 | 15 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 | 9 | 3 | 3-T |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 | 9 | 4 | 3-D |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 | 9 | 5 | 3-I |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 | 9 | 6 | 3-P |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 | 9 | 7 | 3-F |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 | 9 | 8 | 3-A |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 | 9 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1