## GANTT
Español | [15 empty] | ESCENARIOS | GANTT |  |  |  |  | NOTA: Si el gráfico no se actualiza, presionar la tecla F9
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS |  | Predecesores | Responsable | Duración en días laborables | Días Laborables | [5 empty] | POR HACER | GANTT | [7 empty] | 2023-02-02 | Días de espera tarea
[5 empty] | Previstos | TOTALES | Variación | HECHO | Progreso | FALTA |  | Fecha Inicial Prevista | Días Naturales | HECHO | FALTA | OPTIMISTA | REALISTA | PESIMISTA | Fecha Final Prevista | Fecha Final |  |  | Días Laborables | Fecha Inicial Prevista | Días Naturales | Fecha Final Prevista | Días Laborables | Fecha Inicial Prevista | Días Naturales | Fecha Final Prevista | Días Laborables | Fecha Inicial Prevista | Días Naturales | Fecha Final Prevista
OPTIMISTA | 100%
REALISTA | 110%
PESIMISTA | 120%
TAREAS DEL PROYECTO | # |  |  |  | OPTIMISTA | [6 empty] | OPTIMISTA | [7 empty] | 100% |  |  | OPTIMISTA |  |  | 100% | REALISTA |  |  | 110% | PESIMISTA |  |  | 120% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
MI PROYECTO GUI | 12 |  | Pedro Wave | 139 | 139 | 139 | 0% | 22 | 15.83% | 117 | 84.17% | 2023-01-03 | 199 | 31 | 168 | 168 | 0 | 0 | 2023-07-20 |  |  |  | 139 | 2023-01-03 | 199 | 2023-07-20 | 151 | 2023-01-03 | 217 | 2023-08-07 | 166 | 2023-01-03 | 239 | 2023-08-29
Requisitos | 1 |  | Pedro Wave | 10 | 10 | 10 | 0% | 22 | 100% | 0 | 0% | 2023-01-03 | 15 | 31 | 0 | -16 | 0 | 0 | 2023-01-17 |  |  |  | 10 | 2023-01-03 | 15 | 2023-01-17 | 11 | 2023-01-03 | 16 | 2023-01-18 | 12 | 2023-01-03 | 17 | 2023-01-19
Especificaciones | 2 | 1 | Pedro Wave | 19 | 19 | 19 | 0% | 12 | 63.16% | 7 | 36.84% | 2023-01-18 | 27 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2023-02-13 |  | 1 |  | 19 | 2023-01-18 | 27 | 2023-02-13 | 20.9 | 2023-01-19 | 28 | 2023-02-15 | 22.8 | 2023-01-20 | 32 | 2023-02-20 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Diseño Módulo 1 | 3 | 2 |  | 20 | 20 | 20 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 2023-02-14 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2023-03-13 |  | 1 |  | 20 | 2023-02-14 | 28 | 2023-03-13 | 22 | 2023-02-16 | 30 | 2023-03-17 | 24 | 2023-02-21 | 32 | 2023-03-24 | 2 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 | 9 | 9
Diseño Módulo 2 | 4 | 2 |  | 15 | 15 | 15 | 0% | 0 | 0% | 15 | 100% | 2023-02-14 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2023-03-06 |  | 1 |  | 15 | 2023-02-14 | 21 | 2023-03-06 | 16.5 | 2023-02-16 | 22 | 2023-03-09 | 18 | 2023-02-21 | 24 | 2023-03-16 | 2 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 | 9 | 9
Desarrollo Módulo 1 | 5 | 3 |  | 50 | 50 | 50 | 0% | 0 | 0% | 50 | 100% | 2023-03-14 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 2023-05-25 |  | 1 |  | 50 | 2023-03-14 | 73 | 2023-05-25 | 55 | 2023-03-20 | 80 | 2023-06-07 | 60 | 2023-03-27 | 87 | 2023-06-21 | 3 |  |  |  |  | 11 | 9 | 9 | 9 | 9
Desarrollo Módulo 2 | 6 | 4 |  | 40 | 40 | 40 | 0% | 0 | 0% | 40 | 100% | 2023-03-07 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 2023-05-04 |  | 1 |  | 40 | 2023-03-07 | 59 | 2023-05-04 | 44 | 2023-03-10 | 67 | 2023-05-15 | 48 | 2023-03-17 | 71 | 2023-05-26 | 4 |  |  |  |  | 12 | 9 | 9 | 9 | 9
Test Módulo 1 | 7 | 5 |  | 10 | 10 | 10 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% | 2023-05-26 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2023-06-08 |  | 1 |  | 10 | 2023-05-26 | 14 | 2023-06-08 | 11 | 2023-06-08 | 15 | 2023-06-22 | 12 | 2023-06-22 | 16 | 2023-07-07 | 5 |  |  |  |  | 13 | 9 | 9 | 9 | 9
Test Módulo 2 | 8 | 6 |  | 15 | 15 | 15 | 0% | 0 | 0% | 15 | 100% | 2023-05-05 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2023-05-25 |  | 1 |  | 15 | 2023-05-05 | 21 | 2023-05-25 | 16.5 | 2023-05-16 | 22 | 2023-06-06 | 18 | 2023-05-29 | 24 | 2023-06-21 | 6 |  |  |  |  | 14 | 9 | 9 | 9 | 9
Integración | 9 | 7,8 |  | 10 | 10 | 10 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% | 2023-06-09 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2023-06-22 |  | 1 |  | 10 | 2023-06-09 | 14 | 2023-06-22 | 11 | 2023-06-23 | 15 | 2023-07-07 | 12 | 2023-07-10 | 16 | 2023-07-25 | 7 | 8 |  |  |  | 15 | 16 | 9 | 9 | 9
Test de Integración | 10 | 9 |  | 10 | 10 | 10 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% | 2023-06-23 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2023-07-06 |  | 1 |  | 10 | 2023-06-23 | 14 | 2023-07-06 | 11 | 2023-07-10 | 15 | 2023-07-24 | 12 | 2023-07-26 | 16 | 2023-08-10 | 9 |  |  |  |  | 17 | 9 | 9 | 9 | 9
Instalación | 11 | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 2023-07-07 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2023-07-13 |  | 1 |  | 5 | 2023-07-07 | 7 | 2023-07-13 | 5.5 | 2023-07-25 | 7 | 2023-07-31 | 6 | 2023-08-11 | 11 | 2023-08-21 | 10 |  |  |  |  | 18 | 9 | 9 | 9 | 9
Formación | 12 | 11 |  | 5 | 5 | 5 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 2023-07-14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2023-07-20 |  | 1 |  | 5 | 2023-07-14 | 7 | 2023-07-20 | 5.5 | 2023-08-01 | 7 | 2023-08-07 | 6 | 2023-08-22 | 8 | 2023-08-29 | 11 |  |  |  |  | 19 | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
Blog: | #ExcelPedroWave
Canal: | Excel Pedro Wave - YouTube
COPYRIGHT: | Creative Commons — Attribution-NonCommercial 3.0

## Holidays
Festivos - Holidays
2023-01-01
2023-01-02
2023-01-06
2023-03-19
2023-04-06
2023-04-07
2023-05-01
2023-08-15
2023-10-12
2023-11-01
2023-12-06
2023-12-08
2023-12-25

## Idiomas (hidden)
English | Español
PROJECT PLANNING | PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
OPTIMISTIC | OPTIMISTA
REALISTIC | REALISTA
PESSIMISTIC | PESIMISTA
PROJECT TASKS | TAREAS DEL PROYECTO
Predecessors | Predecesores
Not a workday | Fecha no laborable
Enter a workday | Introduzca una fecha laborable
Workdays Duration | Duración en días laborables
Workdays | Días Laborables
Planned | Previstos
TOTAL | TOTALES
Deviation | Variación
DONE | HECHO
Progress | Progreso
TO DO | FALTA
To be done | POR HACER
SCENARIOS | ESCENARIOS
Holidays | Vacaciones
Languages | Lenguajes
Planned Start Date | Fecha Inicial Prevista
Calendar Days | Días Naturales
Planned End Date | Fecha Final Prevista
End Date | Fecha Final
Task waiting days | Días de espera tarea
Responsible | Responsable
NOTE: If the graph does not update, press the F9 key | NOTA: Si el gráfico no se actualiza, presionar la tecla F9
Channel | Canal